## Sheet1
COME HO CALCOLATO LE ORE NEL NUOVO CRONOGRAMMA - ALTERNATIVA 1 | [6 empty] | COME HO CALCOLATO LE ORE NEL NUOVO CRONOGRAMMA - ALTERNATIVA 2
Si stabilisce che un giorno lavorativo dura 8 ore per ogni lavoratore | [6 empty] | Contrariamente al metodo precedente, si stabilisce che vengano eseguite le attività
in maniera sequenziale
Si stabilisce che contemporaneamente alle attività del progetto Fumetteria | [6 empty] | coerentemente con quella che è la modalità a cascata
vengano svolte anche altre attività legate ad altri progetti (nella simulazione) fino ad un
massimo di altri | 3 | , per un totale di |  | 4 | progetti in corso
(nella realtà oltre al progetto fumetteria, abbiamo fatto altre cose: chi lavoro, chi altri esami,
famiglia, imprevisti vari, ecc...; questo dovrebbe giustificare la presenza di altri 3 progetti nella
simulazione)
Nei giorni festivi (sabato e domenica) non si lavora, salvo straordinari e casi eccezionali,
e nemmeno nelle festività comandate
13 festività annuali | (Natale, S.Stefano, S.Silvestro:Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì dell'Angelo:Pasquetta, Festa Liberazione, Primo Maggio, Festa Repubblica,
Festa Assunzione:Ferragosto, Ognissanti, Defunti, Immacolata Concezione)
Si deve anche considerare poi che le stesse ore dedicate al progetto debbano essere suddivise
almeno per | 3 | attività legate al progetto
In pratica si assume che vi siano sempre almeno 3 attività in corso
|  | DOCUMENTI | [6 empty] | DOCUMENTI
CONFIGURATION MANAGEMENT (CM) | [6 empty] | CONFIGURATION MANAGEMENT (CM)
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2014-12-04 | [5 empty] | inizio: | 2014-12-04
fine: | 2015-04-28 | [5 empty] | fine: | 2015-04-28
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 146 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 146 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 42 | gg | (gg festivi stimati: |  | 41.7143 | ) | festivi: | 42 | gg | (gg festivi stimati: |  | 41.7143 | )
festività: | 6 | gg | (gg festività: |  | 8 | ) | festività: | 6 | gg | (gg festività: |  | 8 | )
Si va' a 6 gg di festività perché due feste corrispondo già a dei gg festivi | [6 empty] | Si va' a 6 gg di festività perché due feste corrispondo già a dei gg festivi
totale lavorativi: | 98 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 98 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 784 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 784 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE CM + altri Doc Fumetteria | 196 | h | a persona |  |  |  | ORE CM + altri Doc Fumetteria | 196 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE CM | 65.3333 | h | a persona
ANALISI DEI REQUISITI (AR) | [6 empty] | ANALISI DEI REQUISITI (AR)
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2014-11-21 | [5 empty] | inizio: | 2014-11-21
fine: | 2015-05-29 | [5 empty] | fine: | 2015-05-29
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 190 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 190 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 54 | gg | (gg festivi stimati: |  | 54.2857 | ) | festivi: | 54 | gg | (gg festivi stimati: |  | 54.2857 | )
festività: | 8 | gg | (gg festività: |  | 10 | ) | festività: | 8 | gg | (gg festività: |  | 10 | )
totale lavorativi: | 129 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 129 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 1032 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 1032 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE AR + altri Doc Fumetteria | 258 | h | a persona |  |  |  | ORE AR + altri Doc Fumetteria | 258 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE AR | 86 | h | a persona
SPECIFICA DEI REQUISITI (SR) | [6 empty] | SPECIFICA DEI REQUISITI (SR)
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-02-15 | [5 empty] | inizio: | 2015-02-15
fine: | 2015-07-08 | [5 empty] | fine: | 2015-07-08
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 144 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 144 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 41 | gg | (gg festivi stimati: |  | 41.1429 | ) | festivi: | 41 | gg | (gg festivi stimati: |  | 41.1429 | )
festività: | 3 | gg | (gg festività: |  | 5 | ) | festività: | 3 | gg | (gg festività: |  | 5 | )
totale lavorativi: | 101 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 101 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 808 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 808 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE SR + altri Doc Fumetteria | 202 | h | a persona |  |  |  | ORE SR + altri Doc Fumetteria | 202 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE SR | 67.3333 | h | a persona
CREAZIONE AMBIENTE DI LAVORO | [6 empty] | CREAZIONE AMBIENTE DI LAVORO
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-01-01 | [5 empty] | inizio: | 2015-01-01
fine: | 2015-01-09 | [5 empty] | fine: | 2015-01-09
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 9 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 9 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 2 | gg | (gg festivi stimati: |  | 2.5714 | ) | festivi: | 2 | gg | (gg festivi stimati: |  | 2.5714 | )
festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 2 | ) | festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 2 | )
totale lavorativi: | 5 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 5 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 40 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 40 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE CL + altri Doc Fumetteria | 10 | h | a persona |  |  |  | ORE CL + altri Doc Fumetteria | 10 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE CL | 3.3333 | h | a persona
GESTIONE DELLE MODIFICHE | [6 empty] | GESTIONE DELLE MODIFICHE
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-03-11 | [5 empty] | inizio: | 2015-03-11
fine: | 2015-03-25 | [5 empty] | fine: | 2015-03-25
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 15 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 15 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 4 | gg | (gg festivi stimati: |  | 4.2857 | ) | festivi: | 4 | gg | (gg festivi stimati: |  | 4.2857 | )
festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 0 | ) | festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 0 | )
totale lavorativi: | 11 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 11 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 88 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 88 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE GM + altri Doc Fumetteria | 22 | h | a persona |  |  |  | ORE GM + altri Doc Fumetteria | 22 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE GM | 7.3333 | h | a persona
PROGETTO DI SVILUPPO | [6 empty] | PROGETTO DI SVILUPPO
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-02-02 | [5 empty] | inizio: | 2015-02-02
fine: | 2015-05-28 | [5 empty] | fine: | 2015-05-28
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 116 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 116 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 32 | gg | (gg festivi stimati: |  | 33.1429 | ) | festivi: | 32 | gg | (gg festivi stimati: |  | 33.1429 | )
festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 4 | ) | festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 4 | )
totale lavorativi: | 82 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 82 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 656 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 656 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE GM + altri Doc Fumetteria | 164 | h | a persona |  |  |  | ORE GM + altri Doc Fumetteria | 164 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE GM | 54.6667 | h | a persona
TEMPLATE PER I DOCUMENTI | [6 empty] | TEMPLATE PER I DOCUMENTI
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2014-11-15 | [5 empty] | inizio: | 2014-11-15
fine: | 2015-05-24 | [5 empty] | fine: | 2015-05-24
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 191 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 191 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 55 | gg | (gg festivi stimati: |  | 54.5714 | ) | festivi: | 55 | gg | (gg festivi stimati: |  | 54.5714 | )
festività: | 7 | gg | (gg festività: |  | 9 | ) | festività: | 7 | gg | (gg festività: |  | 9 | )
totale lavorativi: | 130 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 130 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 1040 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 1040 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE TD + altri Doc Fumetteria | 260 | h | a persona |  |  |  | ORE TD + altri Doc Fumetteria | 260 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE TD | 86.6667 | h | a persona
METRICA | [6 empty] | METRICA
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2014-05-01 | [5 empty] | inizio: | 2014-05-01
fine: | 2014-05-04 | [5 empty] | fine: | 2014-05-04
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 4 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 4 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 2 | gg | (gg festivi stimati: |  | 1.1429 | ) | festivi: | 2 | gg | (gg festivi stimati: |  | 1.1429 | )
festività: | 1 | gg | (gg festività: |  | 1 | ) | festività: | 1 | gg | (gg festività: |  | 1 | )
totale lavorativi: | 2 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 2 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 16 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 16 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE MT + altri Doc Fumetteria | 4 | h | a persona |  |  |  | ORE MT + altri Doc Fumetteria | 4 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE MT | 1.3333 | h | a persona
ANALISI COSTI | [6 empty] | ANALISI COSTI
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-05-01 | [5 empty] | inizio: | 2015-05-01
fine: | 2015-09-01 | [5 empty] | fine: | 2015-09-01
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 124 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 124 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 36 | gg | (gg festivi stimati: |  | 35.4286 | ) | festivi: | 36 | gg | (gg festivi stimati: |  | 35.4286 | )
festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 3 | ) | festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 3 | )
totale lavorativi: | 87 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 87 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 696 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 696 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE AC + altri Doc Fumetteria | 174 | h | a persona |  |  |  | ORE AC + altri Doc Fumetteria | 174 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE AC | 58 | h | a persona
PREVENTIVO | [6 empty] | PREVENTIVO
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-04-14 | [5 empty] | inizio: | 2015-04-14
fine: | 2015-07-14 | [5 empty] | fine: | 2015-07-14
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 92 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 92 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 26 | gg | (gg festivi stimati: |  | 26.2857 | ) | festivi: | 26 | gg | (gg festivi stimati: |  | 26.2857 | )
festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 3 | ) | festività: | 2 | gg | (gg festività: |  | 3 | )
totale lavorativi: | 64 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 64 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 512 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 512 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE PRV + altri Doc Fumetteria | 128 | h | a persona |  |  |  | ORE PRV + altri Doc Fumetteria | 128 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE PRV | 42.6667 | h | a persona
QUALITA' | [6 empty] | QUALITA'
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-07-01 | [5 empty] | inizio: | 2015-07-01
fine: | 2015-08-30 | [5 empty] | fine: | 2015-08-30
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 61 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 61 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 18 | gg | (gg festivi stimati: |  | 17.4286 | ) | festivi: | 18 | gg | (gg festivi stimati: |  | 17.4286 | )
festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 1 | ) | festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 1 | )
totale lavorativi: | 44 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 44 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 352 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 352 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE QLT + altri Doc Fumetteria | 88 | h | a persona |  |  |  | ORE QLT + altri Doc Fumetteria | 88 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE QLT | 29.3333 | h | a persona
TESTING | [6 empty] | TESTING
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-08-03 | [5 empty] | inizio: | 2015-08-03
fine: | 2015-08-28 | [5 empty] | fine: | 2015-08-28
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 26 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 26 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 6 | gg | (gg festivi stimati: |  | 7.4286 | ) | festivi: | 6 | gg | (gg festivi stimati: |  | 7.4286 | )
festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 1 | ) | festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 1 | )
totale lavorativi: | 20 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 20 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 160 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 160 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE TST + altri Doc Fumetteria | 40 | h | a persona |  |  |  | ORE TST + altri Doc Fumetteria | 40 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE TST | 13.3333 | h | a persona
PRESENTAZIONE | [6 empty] | PRESENTAZIONE
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-04-14 | [5 empty] | inizio: | 2015-04-14
fine: | 2015-04-29 | [5 empty] | fine: | 2015-04-29
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 16 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 16 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 4 | gg | (gg festivi stimati: |  | 4.5714 | ) | festivi: | 4 | gg | (gg festivi stimati: |  | 4.5714 | )
festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 1 | ) | festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 1 | )
totale lavorativi: | 12 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 12 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 96 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 96 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE PRS + altri Doc Fumetteria | 24 | h | a persona |  |  |  | ORE PRS + altri Doc Fumetteria | 24 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE PRS | 8 | h | a persona
CONSUNTIVO | [6 empty] | CONSUNTIVO
Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni: | [6 empty] | Dati rilevati a partire dal documento, dalla tabella delle revisioni:
inizio: | 2015-08-30 | [5 empty] | inizio: | 2015-08-30
fine: | 2015-08-31 | [5 empty] | fine: | 2015-08-31
Calcolo Giorni | [6 empty] | Calcolo Giorni
totale: | 2 | gg | a persona | (nel periodo solare) |  |  | totale: | 2 | gg | a persona | (nel periodo solare)
festivi: | 0 | gg | (gg festivi stimati: |  | 0.57143 | ) | festivi: | 0 | gg | (gg festivi stimati: |  | 0.57143 | )
festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 0 | ) | festività: | 0 | gg | (gg festività: |  | 0 | )
totale lavorativi: | 2 | gg | a persona |  |  |  | totale lavorativi: | 2 | gg | a persona
Calcolo | [6 empty] | Calcolo
ORE TRASCORSE: | 16 | h | a persona |  |  |  | ORE TRASCORSE: | 16 | h | a persona
tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM, | [6 empty] | tolgo le ore delle attività che non c'entrano con il CM,
presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività: | [6 empty] | presupponendo un equa distribuzione delle ore tra le attività:
Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria: | [6 empty] | Prima togliendo le attività che non c'entrano con il progetto Fumetteria:
ORE CNS + altri Doc Fumetteria | 4 | h | a persona |  |  |  | ORE CNS + altri Doc Fumetteria | 4 | h | a persona
poi togliendo le attività che c'entrano con il progetto ma non con il CM
ORE CNS | 1.3333 | h | a persona