## Sheet1
Si applica la tecnica dei FP poiché il Sistema è considerato a priori non complesso (molto meno di 100 elementi)
Identificazione e classificazione di 5 indici
Classificazione di Indici a 3 livelli di complessità:
input esterno |  | dato di ingresso al Sistema fornito dall'utente
output esterno |  | output tornato all'utente dopo elaborazioni interne
interrogazione esterna |  | interrogazione in linea che produce una risposta immediata del sistema
file logico |  | file creato e utilizzato internamente al programma
interfaccia esterna |  | file o dati scambiati con altri programmi
* In generale non completamente appropriati per la tecnologia corrente
Definizione della complessità di ogni indice
Tabella di riferimento per gli indici
INDICE |  | Semplice |  | Medio |  | Complesso
N. input |  | 3 |  | 4 |  | 6
N. output |  | 4 |  | 5 |  | 7
N. interrogazioni |  | 3 |  | 4 |  | 6
N. file logici |  | 7 |  | 10 |  | 15
N. interfacce esterne |  | 5 |  | 7 |  | 10
* In generale troppo semplicistica
** predeterminata da sperimentazioni effettuate da Albrecht
Basandoci sul documento di Specifica dei Requisiti:
N. input |  | Tutti gli input per le singole funzioni da realizzare;
|  | Dati Consegnati |  |  |  |  | Dati nuova proposta
| Semplice | 28 |  |  |  |  | 16 | (11 use case FO + 9 use case BO - 4 funzioni che non prevedono input) ***
| Medio | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Da verificare il criterio utilizzato
| Complesso | 0 |  |  |  |  | 0
N. output |  | tutti gli output, report o le pagine risultato dell'esecuzione delle funzioni
|  | Dati Consegnati |  |  |  |  | Dati nuova proposta
| Semplice | 6 |  |  |  |  | 0
| Medio | 2 |  |  |  |  | 2 | (avviso di fumetto disponibile o non disponibile, anche via mail; report fumetti con scarsa disponibilità)
| Complesso | 0 |  |  |  |  | 0
N. interrogazioni |  | considero le richieste di visualizzazione o di report che l'utente fa al sistema
|  | Dati Consegnati |  |  |  |  | Dati nuova proposta
| Semplice | 0 |  |  |  |  | 6 | (Richiesta volumi di fumetti secondo determinato criterio -FO-, visualizzazione fumetti secondo un determinato criterio -BO-, autori, generi, prenotazioni, clienti)
| Medio | 0 |  |  |  |  | 0
| Complesso | 0 |  |  |  |  | 0
N. file logici |  | Considero le tabelle nel database relazionale
|  | Dati Consegnati |  |  |  |  | Dati nuova proposta
| Semplice | 11 |  |  |  |  | 8 | (Tabelle autore, genere, fumetto, prenotazioni, clienti, suggerimenti, note, casa editrice)
| Medio | 0 |  |  |  |  | 0
| Complesso | 0 |  |  |  |  | 0
N. interfacce esterne |  | Il Sistema non si interfaccia con nessun altro sistema o programma
|  | Dati Consegnati |  |  |  |  | Dati nuova proposta
| Semplice | 0 |  |  |  |  | 0
| Medio | 0 |  |  |  |  | 0
| Complesso | 0 |  |  |  |  | 0
Determinazione del FC (Function Count)
Unadjusted Function Point (UFP)
UFC = Sum(VALi * PESO_i), i = 1..5
VAL_i | numero fornito dal progettista relativo agli elementi dell'indice i-esimo
PESO_i | rappresenta il valore pesato relativo all'indice i-esimo
| Dati Consegnati |  |  |  |  | Dati nuova proposta
UFC | 195 |  |  |  | UFC | 132
* UFC non è tecnologicamente indipendente dalla dimensione
Determinazione del TCF (Technical Complexity Factor)
Adjusted Function Point (AF)
TCF= 0,65 + 0,01 * DI
DI | Grado di influenza totale del programma
DI = Sum(DI_i), i = 1..14
DI_i | Grado di influenza dell'i-esima caratteristica generale
Valori per il grado di influenza
0 | Non presente o ininfluente
1 | Insignificante
2 | Moderata
3 | Media
4 | Significativa
5 | Ovunque Forte
* Classificazione in generale non sempre valida
GSCs (General System Characteristics)
i | Caratteristica |  |  | Descrizione | [7 empty] | Consegnati | Nuova proposta
1 | Data communications |  |  | E' richiesta la trasmissione dati? | [7 empty] | 4 | 4
2 | Distributed Data Processing |  |  | Vi sono funzionalità che richiedono elaborazioni distribuite? | [7 empty] | 0 | 0
3 | Performance |  |  | Le prestazioni sono critiche? | [7 empty] | 1 | 0
4 | Heavily Used Configuration |  |  | Il programma funzionerà in un ambiente operativo pesantemente utilizzato? | [7 empty] | 0 | 0
5 | Transaction Rate |  |  | La quantità di transazioni gestita è alta? | [7 empty] | 1 | 0
6 | On-Line Data Entry |  |  | Il Sistema richiede funzionalità avanzate per l'emissione e la consultazione on line dei dati? | [7 empty] | 5 | 4
7 | End User Efficiency |  |  | Il Sistema ha particolari necessità di efficienza per l'utente? | [7 empty] | 0 | 0
8 | On-Line Update |  |  | Gli archivi principali sono aggiornati in tempo reale? | [7 empty] | 0 | 5
9 | Complex Processing |  |  | Il Sistema richiede elaborazioni complesse? | [7 empty] | 2 | 0
10 | Reuseability |  |  | Il Sistema deve essere in parte riusabile? | [7 empty] | 4 | 4
11 | Installation Ease |  |  | Il Sistema richiede facility di installazione e conversione? | [7 empty] | 0 | 0
12 | Operational Ease |  |  | Il Sistema richiede particolari procedure di recovery e backup? | [7 empty] | 0 | 0
13 | Multiple Sites |  |  | Il Sistema deve essere installato presso diversi utenti? | [7 empty] | 0 | 0
14 | Facilitate Change |  |  | Il Sistema deve essere facilmente modificabile per venire incontro alle esigenze dell'utente? | [7 empty] | 3 | 3
TOTALE [DI = Sum(DI_i)] | [11 empty] | 20 | 20
TCF= 0,65 + 0,01 * DI | [11 empty] | 0.85 | 0.85
* Contribuiscono minimamente alla stima dei costi
** Elenco integrabile con altre caratteristiche
Determinazione del FP
Function Point di un programma |  |  |  |  | Consegnati |  | Nuova proposta
UFC = Function Count |  |  |  | UFC | 195 |  | 132
TFC = Technical Complexity Factor |  |  |  | TCF | 0.85 |  | 0.85
FP = UFC * TFC |  |  |  | FP | 165.75 |  | 112.2
IL MODELLO COCOMO (di base e intermedio)
Modello che serve a misurare la produttività come rapporto tra le dimensioni del Sistema e lo sforzo profuso per svilupparlo.
Quatificabile come FP/persone_mese o come LOC/persone_mese.
Il modello è algoritmico e stima i costi come funzione matematica di attributi di prodotto, processo e progetto i cui valori
sono stimati dai manager di progetto.
La seguente formula generale è valida per tutti i modelli algoritmici di stima:
Effort = A * Size^B * M
A | costante dipendente dall'organizzazione;
Size | in KDSI: LIMITE DEL MODELLO: bisogna riuscire a stimare bene la lunghezza del codice
B | rispecchia lo sforzo sproporzionato per grandi progetti;
M | fattore che rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto;
Effort | Lo sforzo, normalmente espresso in persone_mese;
L'attributo di prodotto più comunemente usato per la stima dei costi è la dimensione del codice (accuratamente conosciuto solo dopo il termine della sua scrittura)
Molti fattori influenzano questa grandezza:
- l'uso di COTS;
- Il linguaggio di programmazione usato;
- La distribuzione del Sistema;
COCOMO è un modello di stima empirico, basato sull'esperienza di progettazione.
Ben documentato, indipendente, che non è legato ad uno specifico fornitore.
COCOMO 2, prende in considerazione diversi tipi di approccio allo sviluppo SW, il riuso, ecc…
Il COCOMO 81 ha tre livelli di complessità di progetto:
SEMPLICE |  | PM = 2,4 * (KDSI)^1,05 * M |  |  | applicazioni ben comprese sviluppate da piccoli gruppi
TDEV = 2,5 * (PM)^0,38
MODERATO |  | PM = 3,0 * (KDSI)^1,12 * M |  |  | progetti più complessi, dove i membri dei gruppi potrebbero
|  | TDEV = 2,5 * (PM)^0,35 |  |  | avere una limitata esperienza dei relativi sistemi
INTEGRATO |  | PM = 3,6 * (KDSI)^1,20 * M |  |  | progetti complessi nei quali il software è parte di un complesso
|  | TDEV = 2,5 * (PM)^0,32 |  |  | fortemente accoppiato di HW, SW, regolazioni e procedure operazionali
PM = Effort (Persone Mese)
TDEV = Tempo di sviluppo
Il nostro sistema rientra nel primo caso: ad un livello di complessità semplice.
Come calcolare il fattore M
il fattore M rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto, secondo i seguenti parametri:
Attributi di Prodotto
RELY | Affidabilità del sistema |  |  |  |  | 0.88 | 1 | queste sono le voci che ho trovato nella slide di Pighin
CPLX | Complessità dei moduli di sistema |  |  |  |  | 0.85 | 1 | non riesco a trovare una diretta corrispondenza con i valori inseriti
DOCU | entità della documentazione richiesta |  |  |  |  | 1 | 1 | da Elisa sul calcolo di M che aveva fatto lei.
DATA | Dimensione del DB usato |  |  |  |  | 1 | 1 | Nello specifico non riesco ad assegnare i seguenti valori:
RUSE | percentuale richiesta di componenti riusabili |  |  |  |  | 1 | 1
Attributi di Computer
TIME | Vincoli del tempo di esecuzione |  |  |  |  | 1 | 1
PVOL | Volatilità della piattaforma di sviluppo |  |  |  |  | 1 | 1 | RELY * DATA * CPL * TIME * |  |  | 0,88 * 1 * 0,85* 1 *
STOR | Vincoli di memoria |  |  |  |  | 1 | 1 | STCQ * VIRT * TURN * ACAP * |  |  | * - * 0,87 * 1,07 * 1,19 *
Attributi del Personale | [7 empty] | AEXP * PCAP * VEXP * LEXP * |  |  | * 1 * 1 * 1 * 1 *
ACAP | Capacità dell'analista di progetto |  |  |  |  | 1.19 | 1 | MOOD * TOOL * SCED * |  |  | * 1 * 1 * 1,04
PCON | Continuità del personale |  |  |  |  | 1 | 1
PEXP | Esperienza del programmatore sul dominio di progetto |  |  |  |  | 1 | 1 | Ad ogni modo più in basso, ho inserito direttamente il risultato che le veniva
PCAP | Capacità del programmatore |  |  |  |  | 1 | 1 | M = | 0.86
AEXP | Esperienza dell'analista di progetto sul dominio |  |  |  |  | 1 | 1
LTEX | Esperienza sul linguaggio e sui tool utilizzati |  |  |  |  | 1 | 1 | Sarebbe opportuno inserire dare dei valori alla tabella qui a fianco per giustificare il
Attributi di Progetto | [7 empty] | ragionamento a Pighin
TOOL | Uso di strumenti SW |  |  |  |  | 1 | 1
SCED | Compressione della pianificazione di sviluppo |  |  |  |  | 1.04 | 1
SITE | Pluralità dei luoghi di lavoro e qualità dei canali di |  |  |  |  | 1 | 1
comunicazione in quei luoghi
[5 empty] | M = | 0.92572 | 1 | <------ il valore in giallo è incompleto e non l'ho usato per le ragioni dette qui sopra
il valore in bianco è praticamente tutto da fare
PM = 2,4 * (KDSI)^1,05 * M
TDEV = 2,5 * (PM)^0,38
Personale richiesto N=PM/TDEV (calcolato in persone mese)
| Consegnati |  |  | Nuova proposta
PM | 258.3418 | persone/mese |  | 171.4988 | persone/mese |  | Effort
M | 0.86 |  |  | 0.86 |  |  | fattore che rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto;
KDSI | 99.45 | migliaia di DSI |  | 67.32 | migliaia di DSI |  | è il size del progetto in KDSI
TDEV | 20.6336 | mesi |  | 17.6587 | mesi |  | Tempo di sviluppo
N | 12.5205 | persone |  | 9.7118 | persone |  | Personale richiesto
Ore in un mese |  | 152 | considerando una media di 19 gg lavorativi al mese |  |  |  |  | 171.4286 | (considerando 5 gg lavorativi a settimana) pero alla fine ho usato il 152
|  |  | costo orario: fascia di costo da un minimo di | 15 | euro/ora
|  |  | a un massimo di | 20 | euro/ora
|  |  | ne consegue un costo del Sistema pari a: | Consegnati |  |  | Nuova proposta
|  |  | un minimo di | 589019.3563 |  |  | 391017.192
|  |  | un massimo di | 785359.1418 |  |  | 521356.256
I seguenti risultati, che si differenziano solo per aver stimato degli indici differenti, sono entrambi troppo elevati: troppe persone e troppi mesi
Secondo me sta il problema nel calcolo sta nella stima del SIZE (il KDSI)
Nel calcolo precedentemente consegnato si mostra questo valore | [5 empty] | 99.45 | che in KDSI, significano |  |  | 99450 | linee di codice
Che sia tanto o poco, non lo so giudicare a priori
quello che so è che, se vogliamo che il costo del Sistema si aggiri intorno ai 16000 euro, esse dovrebbero rientrare in una scala di misura di qualche migliaio;
non decine di migliaia.
Ditemi voi se interpreto bene... fare il calcolo FP*60/100 equivale a stimare la lunghezza del codice attraverso gli FP, che invece ne misurano la funzionalità.
In sostanza stiamo misurando un attributo interno del sistema (la lunghezza), attraverso la misura per un altro attributo interno (la funzionalità)
le linee di codice (che siano espresse in LOC o DSI) misurano la lunghezza (slide 40 delle metriche), che è ciò che richiede la formula del COCOMO
Per misurare la lunghezza si potrebbe usare la metrica di Halstead:
n1 = numero di operatori distinti presenti nel codice
n2 = numero di operandi distinti presenti nel codice
N1 = numero di operatori distinti utilizzati nel codice
N2 = numero di operandi distinti utilizzati nel codice
n = Vocabolario = n1 + n2
N = Lunghezza = N1 + N2
Ns = Lunghezza Stimata = n1 * log n1 + n2 * log n2
Essendo questo una stima a priori e quindi non avendo il codice da poter analizzare direttamente e utilizzando il linguaggio Java dovremmo poi parlre di
Lunghezza prevista, secondo la seguente formula:
LOC = N /Ck |  | oppure, utilizzando la lunghezza stimata: |  |  |  | LOC = Ns/Ck
Sicché la formula precedente dovrebbe diventare la seguente:
PM = 2,4 * (Ns/Ck)^1,05 * M
Però non so Ck per Java a quanto corrisponde; nella slide Pighin ha messo quello di fortran = 7
CALCOLI PILOTATI
Ora… stabilire un'accurata stima di lunghezza di codice si potrebbe fare solo avendo il codice davanti agli occhi già pronto….
Quindi ritorno a quanto detto in precedenza: per avere un prezzo del Sistema che si aggiri inotrno ai 16000 euro,
dobbiamo limitare il numero Ns a |  |  | 3.2 | KDSI
PM = 2,4 * (KDSI)^1,05 * M
TDEV = 2,5 * (PM)^0,38
Personale richiesto N=PM/TDEV (calcolato in persone mese)
Nuova proposta (limite per KDSI)
PM | 7.0003 | persone/mese |  | Effort
M | 0.86 |  |  | fattore che rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto;
KDSI | 3.2 | 3200 | KDSI | questo è il size limite al quale attenersi per avere al minimo 16000 euro di costo con una retribuzione di 15 euro l'ora…
TDEV | 5.237 | mesi |  | Tempo di sviluppo
N | 1.3367 | persone |  | Personale richiesto
Ore in un mese |  | 152 | considerando una media di 19 gg lavorativi al mese |  |  |  |  | 171.4286 | (considerando 5 gg lavorativi a settimana) pero alla fine ho usato il 152
|  |  | costo orario: fascia di costo da un minimo di | 15 | euro/ora
|  |  | a un massimo di | 20 | euro/ora
|  |  | ne consegue un costo del Sistema pari a: | Nuova proposta (limite per KDSI)
|  |  | un minimo di | 15960.703
|  |  | un massimo di | 21280.9374
Alternativamente, nel tentativo di far corrispondere il numero di persone e di mesi, a quelli reali
circa 8/9 mesi e 3 persone, le cifre dei costi tornano ad essere spropositate però avremmo una dimensione
di Ns limitata a |  | 11.1 | KDSI
PM = 2,4 * (KDSI)^1,05 * M
TDEV = 2,5 * (PM)^0,38
Personale richiesto N=PM/TDEV (calcolato in persone mese)
Nuova proposta (limite per KDSI)
PM | 25.8404 | persone/mese |  | Effort
M | 0.86 |  |  | fattore che rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto;
KDSI | 11.1 | 11100 | KDSI | questo è il size limite al quale attenersi per avere 3 persone e almeno 8,6 mesi
TDEV | 8.6023 | mesi |  | Tempo di sviluppo
N | 3.0039 | persone |  | Personale richiesto
Ore in un mese |  | 152 | considerando una media di 19 gg lavorativi al mese |  |  |  |  | 171.4286 | (considerando 5 gg lavorativi a settimana) pero alla fine ho usato il 152
|  |  | costo orario: fascia di costo da un minimo di | 15 | euro/ora
|  |  | a un massimo di | 20 | euro/ora
|  |  | ne consegue un costo del Sistema pari a: | Nuova proposta (limite per KDSI)
|  |  | un minimo di | 58916.0562
|  |  | un massimo di | 78554.7416
Determinazione del prezzo di preventivo
Domande/problemi di stima a cui dare necessariamente una risposta:
1. Quanto sforzo è richiesto per completare un'attività;
2. Quanto tempo (da calendario) è necessario per completare un'attività;
3. Qual è il costo totale di un'attività;
4. Qual è la stima del progetto totale;
NON C'E' UNA SEMPLICE RELAZIONE TRA I COSTI DI SVILUPPO E IL PREZZO DI VENDITA AL CLIENTE:
Considerazioni organizzative, economiche, politiche e di mercato influenzano il prezzo finale
Slide 11 dell'analisi dei Costi per eventuali motivazioni per ragionamenti alternativi
Alternative valutazioni dei costi:
1. Stima per analogia;
2. Giudizio degli Esperti (esterno);
3. Legge di Parkinson;
4. Pricing to win; |  | *** la più probabile soluzione se fallisce il cocomo; attenzione che potrebbe innescarsi una negoziazione con il cliente su uno sviluppo evolutivo o su una redifinizione dettagliata delle specifiche
5. Stima Top-Down; |  | *** forse approccio adatto al nostro caso prché non conosciamo bene l'architettura del sistema?
6. Stima Bottom-Up;
7. Algorithmic cost modelling (COCOMO);