## Sheet1
Si applica la tecnica dei FP poiché il Sistema è considerato a priori non complesso (molto meno di 100 elementi)
Identificazione e classificazione di 5 indici
Classificazione di Indici a 3 livelli di complessità:
input esterno |  | dato di ingresso al Sistema fornito dall'utente
output esterno |  | output tornato all'utente dopo elaborazioni interne
interrogazione esterna |  | interrogazione in linea che produce una risposta immediata del sistema
file logico |  | file creato e utilizzato internamente al programma
interfaccia esterna |  | file o dati scambiati con altri programmi
* In generale non completamente appropriati per la tecnologia corrente
Definizione della complessità di ogni indice
Tabella di riferimento per gli indici
INDICE |  | Semplice |  | Medio |  | Complesso
N. input |  | 3 |  | 4 |  | 6
N. output |  | 4 |  | 5 |  | 7
N. interrogazioni |  | 3 |  | 4 |  | 6
N. file logici |  | 7 |  | 10 |  | 15
N. interfacce esterne |  | 5 |  | 7 |  | 10
* In generale troppo semplicistica
** predeterminata da sperimentazioni effettuate da Albrecht
Basandoci sul documento di Specifica dei Requisiti:
N. input |  | Tutti gli input per le singole funzioni da realizzare;
Dati nuova proposta
| Semplice | 16 | (11 use case FO + 9 use case BO - 4 funzioni che non prevedono input) ***
| Medio | 0 | Da verificare il criterio utilizzato
| Complesso | 0
N. output
Dati nuova proposta
| Semplice | 0
| Medio | 2 | (avviso di fumetto disponibile o non disponibile, anche via mail; report fumetti con scarsa disponibilità)
| Complesso | 0
N. interrogazioni
Dati nuova proposta
| Semplice | 6 | (Richiesta volumi di fumetti secondo determinato criterio -FO-, visualizzazione fumetti secondo
| Medio | 0 | un determinato criterio -BO-, autori, generi, prenotazioni, clienti)
| Complesso | 0
N. file logici
Dati nuova proposta
| Semplice | 8 | (Tabelle autore, genere, fumetto, prenotazioni, clienti, suggerimenti, note, casa editrice)
| Medio | 0
| Complesso | 0
N. interfacce esterne
Dati nuova proposta
| Semplice | 0
| Medio | 0
| Complesso | 0
Determinazione del FC (Function Count)
Unadjusted Function Point (UFP)
UFC = Sum(VALi * PESO_i), i = 1..5
VAL_i | numero fornito dal progettista relativo agli elementi dell'indice i-esimo
PESO_i | rappresenta il valore pesato relativo all'indice i-esimo
Dati nuova proposta
UFC | 132
* UFC non è tecnologicamente indipendente dalla dimensione
Determinazione del TCF (Technical Complexity Factor)
Adjusted Function Point (AF)
TCF= 0,65 + 0,01 * DI
DI | Grado di influenza totale del programma
DI = Sum(DI_i), i = 1..14
DI_i | Grado di influenza dell'i-esima caratteristica generale
Valori per il grado di influenza
0 | Non presente o ininfluente
1 | Insignificante
2 | Moderata
3 | Media
4 | Significativa
5 | Ovunque Forte
* Classificazione in generale non sempre valida
GSCs (General System Characteristics)
i | Caratteristica |  |  | Descrizione | [9 empty] | Nuova proposta
1 | Data communications |  |  | E' richiesta la trasmissione dati? | [9 empty] | 4 | 4
2 | Distributed Data Processing |  |  | Vi sono funzionalità che richiedono elaborazioni distribuite? | [9 empty] | 0 | 0
3 | Performance |  |  | Le prestazioni sono critiche? | [9 empty] | 1 | 0
4 | Heavily Used Configuration |  |  | Il programma funzionerà in un ambiente operativo pesantemente utilizzato? | [9 empty] | 0 | 0
5 | Transaction Rate |  |  | La quantità di transazioni gestita è alta? | [9 empty] | 1 | 0
6 | On-Line Data Entry |  |  | Il Sistema richiede funzionalità avanzate per l'emissione e la consultazione on line dei dati? | [9 empty] | 5 | 4
7 | End User Efficiency |  |  | Il Sistema ha particolari necessità di efficienza per l'utente? | [9 empty] | 0 | 0
8 | On-Line Update |  |  | Gli archivi principali sono aggiornati in tempo reale? | [9 empty] | 0 | 5
9 | Complex Processing |  |  | Il Sistema richiede elaborazioni complesse? | [9 empty] | 2 | 0
10 | Reuseability |  |  | Il Sistema deve essere in parte riusabile? | [9 empty] | 4 | 4
11 | Installation Ease |  |  | Il Sistema richiede facility di installazione e conversione? | [9 empty] | 0 | 0
12 | Operational Ease |  |  | Il Sistema richiede particolari procedure di recovery e backup? | [9 empty] | 0 | 0
13 | Multiple Sites |  |  | Il Sistema deve essere installato presso diversi utenti? | [9 empty] | 0 | 0
14 | Facilitate Change |  |  | Il Sistema deve essere facilmente modificabile per venire incontro alle esigenze dell'utente? | [9 empty] | 3 | 3
TOTALE [DI = Sum(DI_i)] | [13 empty] | 20 | 20
TCF= 0,65 + 0,01 * DI | [13 empty] | 0.85 | 0.85
* Contribuiscono minimamente alla stima dei costi
** Elenco integrabile con altre caratteristiche
Determinazione del FP
Function Point di un programma |  |  |  |  | Nuova proposta
UFC = Function Count |  |  |  | UFC | 132
TFC = Technical Complexity Factor |  |  |  | TCF | 0.85
FP = UFC * TFC |  |  |  | FP | 112.2
IL MODELLO COCOMO (di base e intermedio)
Modello che serve a misurare la produttività come rapporto tra le dimensioni del Sistema e lo sforzo profuso per svilupparlo.
Quatificabile come FP/persone_mese o come LOC/persone_mese.
Il modello è algoritmico e stima i costi come funzione matematica di attributi di prodotto, processo e progetto i cui valori
sono stimati dai manager di progetto.
La seguente formula generale è valida per tutti i modelli algoritmici di stima:
Effort = A * Size^B * M
A | costante dipendente dall'organizzazione;
Size | in KDSI: LIMITE DEL MODELLO: bisogna riuscire a stimare bene la lunghezza del codice
B | rispecchia lo sforzo sproporzionato per grandi progetti;
M | fattore che rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto;
Effort | Lo sforzo, normalmente espresso in persone_mese;
L'attributo di prodotto più comunemente usato per la stima dei costi è la dimensione del codice (accuratamente conosciuto solo dopo il termine della sua scrittura)
Molti fattori influenzano questa grandezza:
- l'uso di COTS;
- Il linguaggio di programmazione usato;
- La distribuzione del Sistema;
COCOMO è un modello di stima empirico, basato sull'esperienza di progettazione.
Ben documentato, indipendente, che non è legato ad uno specifico fornitore.
Il COCOMO 81 ha tre livelli di complessità di progetto:
SEMPLICE |  | PM = 2,4 * (KDSI)^1,05 * M |  |  | applicazioni ben comprese sviluppate da piccoli gruppi
TDEV = 2,5 * (PM)^0,38
MODERATO |  | PM = 3,0 * (KDSI)^1,12 * M |  |  | progetti più complessi, dove i membri dei gruppi potrebbero
|  | TDEV = 2,5 * (PM)^0,35 |  |  | avere una limitata esperienza dei relativi sistemi
INTEGRATO |  | PM = 3,6 * (KDSI)^1,20 * M |  |  | progetti complessi nei quali il software è parte di un complesso
|  | TDEV = 2,5 * (PM)^0,32 |  |  | fortemente accoppiato di HW, SW, regolazioni e procedure operazionali
PM = Effort (Persone Mese)
TDEV = Tempo di sviluppo
Il nostro sistema rientra nel primo caso: ad un livello di complessità semplice.
Come calcolare il fattore M
il fattore M rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto, secondo i seguenti parametri:
ID | Fattore di complessità ( cost driver) | [5 empty] | Molto Basso | Basso | Nominale | Alto | Molto alto | Altissimo | Valore Assegnato
Attributi di Prodotto
RELY | AFFIDABILITA' RICHIESTA DEL SOFTWARE | [5 empty] | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.4 | - | 0.88
DATA | DIMENSIONE DELLA BASE DI DATI DELL'APPLICAZIONE | [5 empty] | - | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.16 | - | 0.94
CPLX | COMPLESSITA' DEL PRODOTTO | [5 empty] | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1.65 | 0.85
Attributi di hardware
TIME | REQUISITI DI PRESTAZIONI RUN-TIME | [5 empty] | - | - | 1 | 1.11 | 1.3 | 1.66 | 1
STOR | REQUISITI DI MEMORIA CENTRALE | [5 empty] | - | - | 1 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | 1
VIRT | VARIABILITA' DELL'AMBIENTE VIRTUALE DELLA MACCHINA | [5 empty] | - | 0.87 | 1 | 1.15 | 1.3 | - | 1
TURN | TEMPO DI RISPOSTA RICHIESTO | [5 empty] | - | 0.87 | 1 | 1.07 | 1.15 | - | 1.07
Attributi del Personale
ACAP | ESPERIENZA DEGLI ANALISTI | [5 empty] | 1.46 | 1.19 | 1 | 0.86 | 0.71 | - | 1
AEXP | ESPERIENZA NEL SETTORE APPLICATIVO | [5 empty] | 1.29 | 1.13 | 1 | 0.91 | 0.82 | - | 1
PCAP | ESPERIENZA DEI PROGRAMMATORI | [5 empty] | 1.42 | 1.17 | 1 | 0.86 | 0.7 | - | 1
VEXP | CONOSCENZA DELL'AMBIENTE DI SVILUPPO | [5 empty] | 1.21 | 1.1 | 1 | 0.9 | - | - | 1
LEXP | ESPERIENZA NELL'UTILIZZO DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE | [5 empty] | 1.14 | 1.07 | 1 | 0.95 | - | - | 0.95
Attributi di Progetto
MODP | UTILIZZO DI TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE AVANZATE | [5 empty] | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.82 | - | 1
TOOL | UTILIZZO DI STRUMENTI SOFTWARE AVANZATI | [5 empty] | 1.24 | 1.1 | 1 | 0.91 | 0.83 | - | 0.83
SCED | VINCOLI SUI TEMPI DI SVILUPPO | [5 empty] | 1.23 | 1.08 | 1 | 1.04 | 1.1 | - | 1
[12 empty] | M= | 0.59322
PM = 2,4 * (KDSI)^1,05 * M
TDEV = 2,5 * (PM)^0,38
Personale richiesto N=PM/TDEV (calcolato in persone mese)
Nuova proposta
PM | 10.5433 | persone/mese |  | Effort
M | 0.59322 |  |  | fattore che rispecchia gli attributi di prodotto, di processo e di progetto;
KDSI | 6.732 | migliaia di DSI |  | è il size del progetto in KDSI
TDEV | 6.1189 | mesi |  | Tempo di sviluppo
N | 1.7231 | persone |  | Personale richiesto
Ore in un mese |  | 152 | considerando una media di 19 gg lavorativi al mese
|  |  | costo orario: fascia di costo da un minimo di | 15 | euro/ora
|  |  | a un massimo di | 20 | euro/ora
|  |  | ne consegue un costo del Sistema pari a: | Nuova proposta
|  |  | un minimo di | 24038.7748
|  |  | un massimo di | 32051.6997
Il calcolo del KDSI è stato effettuato mediante l'applicazione della formula seguente:
KDSLOC = (FP * LangIndex) / 1000
Che serve a convertire i Function Point in DSI appunto;
il parametro LangIndex è un parametro ricavato dalle tabelle di riferimento di Caper Jones, che forniscono
una stima del numero di righe di codice per Function Points a seconda del linguaggio di programmazione
che si desidera utilizzare per l'implementazione del sistema.
Il LangIndex per Java (il linguaggio da noi utilizzato) è pari a 60